## 风险评估模型1（单张票作业）
输电管理所场景式持续作业风险评估模型
工作任务风险值（F） | [6 empty] | 低风险 | 58
设备运维班组 | 惠东输电线路二班 |  |  | 施工单位 | 中国能源建设集团广东火电工程有限公司
工作任务 | 更换500kV凤渡甲乙线#111塔-#188塔共78基杆号牌、直升机设备标示牌 |  |  |  | 工作负责人及联系电话 | 张伯资13076170957 | 作业人数 | 6
工作开始时间 | 2024-06-20 |  | 工作结束时间 | 2024-07-10 |  | 工期 | 21
作业类型风险值（Amax*an） | [7 empty] | 20
| 作业项目 |  |  |  | 基准风险值评分（A） | 基准风险级别 | 作业项目数 | 调整系数an
工作任务1 | 项目1 | 架空线路带电补装或更换杆塔标示牌 |  |  | 20 | 低风险 | 1 | 1
| 项目2 |  |  |  | 0 | 可接受
| 项目3 |  |  |  | 0 | 可接受
| 项目4 |  |  |  | 0 | 可接受
| 项目5 |  |  |  | 0 | 可接受
| 项目6 |  |  |  | 0 | 可接受
| .... |  |  |  | 0 | 可接受
作业人员能力评分表（B） | [7 empty] | 11
工作任务1 | 评分B1 | 工作负责人（含小组工作负责人）安全意识 |  | 查询系统，核实录入违章人数 | 1 | 3年内0-2次D类违章0分 |  | 0
| 评分B2 | 主要工作班成员（辅助工除外）安全意识 |  |  | 5 | 3年内0-2次D类违章0分 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3年内累计3次及以上D类违章的，每人计2分 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3年内累计1次及以上C类违章的，每人计3分 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3年内累计1次以上B类违章的，每人计5分 |  | 0
[5 empty] | 0 | 3年内累计1次及以上A类违章的，每人计6分 |  | 0
| 评分B3 | 监护人（含专职监护人）安全意识 |  |  | 0 | 3年内0-2次D类违章0分 |  | 0
| 评分B4 | 作业总人数 |  | 超过8人但不足16人的，计3分 |  |  |  | 3
| 评分B5 | 作业人员临时变更 |  | 工作负责人在作业前（含工作间断后）1日确认的，计0分 |  |  |  | 0
| 评分B6 | 人员性质 |  | 外施工单位劳务分包人员，计8分 |  |  |  | 8
| 评分B7 | 工作负责人（含小组工作负责人）组织同类型作业次数 |  | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 |  |  |  | 0
| 评分B8 | 主要工作班成员（辅助工除外）参与同类型作业次数 |  | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 |  |  |  | 0
| 评分B9 | 监护人（含专职监护人）参与同类型作业次数 |  | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 |  |  |  | 0
| 评分B10 | 作业人员精神状态、疲劳程度 |  | 良好，计0分 |  |  |  | 0
作业环境和时间影响风险值评分表（C） | [7 empty] | 27
工作任务1 | 评分C1 | 天气 |  | 天气舒适，0分 |  |  |  | 0
| 评分C2 | 作业地段 |  | 林区内作业，15分 |  |  |  | 15
| 评分C3 | 作业类型 |  | 30米以上，10分 |  |  |  | 10
| 评分C4 | 作业时段 |  | 正常时段作业，0分 |  |  |  | 0
| 评分C5 | 单日持续作业时长（疲劳度） |  | 超过4小时但不超8小时，2分 |  |  |  | 2
| 评分C6 | 计划性质 |  | 计划性工作，0分 |  |  |  | 0
| 评分C7 | 关键重要站点（线路） |  | 非关键重要站点（线路），0分 |  |  |  | 0
Note on I5: 自动计算（无需填写）
Note on H6: 自动计算（无需填写）
Note on B8: 下拉菜单选择
Note on H9: 自动计算（无需填写）
Note on I9: 自动计算（无需填写）
Note on F17: 必须填写
Note on G17: 根据实际下拉选择
Note on F18: 必须填写
Note on F19: 必须填写
Note on F20: 必须填写
Note on F21: 必须填写
Note on F22: 必须填写
Note on F23: 必须填写
Note on G23: 根据实际下拉选择

## 典型作业项目库（不能删除）
广东电网有限责任公司生产现场作业风险管控业务指导书（2022版）附录C
序号 | 作业类别 | 作业任务 | 基准风险值评分（A） | 风险等级 | 备注 | （原）作业任务 | （原）基准风险值评分（A） | （原）风险等级
1 | 安装、更换 | 特殊条件下的导线（如特殊导线）拆除或更换新导线作业 | 75 | 中风险
2 | 安装、更换 | 架空线路停电检查、调整及更换导地线金具附件 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电修补导地线 | 20 | 低风险
3 | 安装、更换 | 架空线路停电更换耐张自爆玻璃绝缘子 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电清除导地线异物 | 20 | 低风险
4 | 安装、更换 | 架空线路停电调整及更换悬垂绝缘子 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电装拆引流板或引流线 | 20 | 低风险
5 | 安装、更换 | 架空线路线路带电检查及更换地线金具附件 | 20 | 低风险 |  | 架空线路杆塔构件补装 | 20 | 低风险
6 | 安装、更换 | 架空线路停电装拆引流板或引流线 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电检查、调整及更换导地线金具附件 | 20 | 低风险
7 | 安装、更换 | 架空线路杆塔构件补装 | 20 | 低风险 |  | 架空线路放撤导、地线 | 30 | 低风险
8 | 安装、更换 | 架空线路停电拆、装线路避雷器 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电更换耐张自爆玻璃绝缘子 | 20 | 低风险
9 | 安装、更换 | 架空线路带电补装或更换杆塔标示牌 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电调整及更换悬垂绝缘子 | 20 | 低风险
10 | 安装、更换 | 架空线路带电挂、取盐密样品 | 20 | 低风险 |  | 架空线路调整拉线 | 10 | 可接受的风险
11 | 安装、更换 | 架空线路杆塔组立 | 35 | 低风险 |  | 架空线路停电拆、装线路避雷器 | 20 | 低风险
12 | 安装、更换 | 架空线路停电放撤或更换导、地线 | 30 | 低风险 |  | 架空线路线路带电检查及更换地线金具附件 | 20 | 低风险
13 | 安装、更换 | 架空线路停电安装或更换故障定位装置 | 20 | 低风险 |  | 架空线路清除高杆植物 | 35 | 低风险
14 | 安装、更换 | 线路杆塔带电安装或更换视频监控装置 | 20 | 低风险
15 | 安装、更换 | 架空线路带电安装或更换微气象装置 | 20 | 低风险 |  | 架空线路停电清抹、喷涂玻璃绝缘子 | 20 | 低风险
16 | 安装、更换 | 架空线路带电补装、更换杆塔附件或防护装置 | 20 | 低风险
17 | 安装、更换 | 架空线路等电位带电检查、调整及更换导地线金具附件 | 30 | 低风险
18 | 安装、更换 | 架空线路等电位带电更换耐张自爆玻璃绝缘子 | 30 | 低风险
19 | 安装、更换 | 架空线路等电位带电调整及更换悬垂绝缘子 | 30 | 低风险
20 | 安装、更换 | 架空线路等电位带电装拆引流板或引流线 | 30 | 低风险
21 | 安装、更换 | 退运线路杆塔、导线拆除作业 | 30 | 低风险 |  | 架空线路带电补装或更换杆塔标示牌 | 20 | 低风险
22 | 安装、更换 | 架空线路更换拉线 | 15 | 可接受的风险 |  | 架空线路带电挂、取盐密样品 | 20 | 低风险
23 | 安装、更换 | 架空线路调整拉线 | 8 | 可接受的风险 |  | 架空线路带电清除鸟巢、飘挂物 | 15 | 可接受的风险
24 | 安装、更换 | 架空线路安装或更换基础位移监控装置 | 8 | 可接受的风险 |  | 架空线路登塔检查 | 20 | 低风险
25 | 安装、更换 | 架空线路更换接地引下线 | 15 | 可接受的风险 |  | 架空线路中间验收 | 10 | 可接受的风险
26 | 安装、更换 | 电缆安装或更换电缆环流监测装置 | 8 | 可接受的风险 |  | 架空线路竣工验收 | 10 | 可接受的风险
27 | 安装、更换 | 电缆安装或更换电缆故障定位装置 | 8 | 可接受的风险
28 | 安装、更换 | 电缆安装或更换光纤测温装置 | 8 | 可接受的风险 |  | 架空线路带电检查ADSS光缆金具附件作业 | 20 | 低风险
29 | 安装、更换 | 电缆避雷器更换 | 8 | 可接受的风险
30 | 安装、更换 | 电缆终端场或电缆通道地面（非高空作业）安装或更换视频监控装置 | 7 | 可接受的风险
31 | 安装、更换 | 电缆避雷器计数器带电更换 | 20 | 低风险 |  | 架空线路杆塔组立 | 35 | 低风险
32 | 安装、更换 | 电缆线路安装或更换接地箱（带电） | 20 | 低风险 |  | 架空线路带电补装或更换附件及监测设备 | 20 | 低风险
33 | 安装、更换 | 电缆线路安装或更换接地箱（停电） | 5 | 可接受的风险 |  | 架空线路带电塔材除锈喷涂防腐油漆 | 20 | 低风险
34 | 安装、更换 | 架空线路安装、拆除ADSS光缆 | 20 | 低风险 |  | 架空线路杆塔基础及护坡检修 | 10 | 可接受的风险
35 | 安装、更换 | 架空线路带电安装防鸟装置 | 20 | 低风险 |  | 开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程 | 200 | 高风险
36 | 安装、更换 | 架空线路带电补装或更换附件及监测设备 | 20 | 低风险 |  | 开挖深度不超 16m 的人工挖扩孔桩（含掏挖桩） 工程 | 75 | 中风险
37 | 安装、更换 | 架空线路带电补装或更换杆塔相序牌 | 20 | 低风险 |  | 普通基础开挖深度 5 米及以上 | 200 | 高风险
38 | 安装、更换 | 架空线路带电塔身安装鸟笼 | 20 | 低风险 |  | 普通基础开挖深度 3-5 米 | 75 | 中风险
39 | 安装、更换 | 架空线路地面架设限高架 | 15 | 可接受的风险 |  | 架空线路线夹X光检测 | 20 | 低风险
40 | 安装、更换 | 架空线路多回单侧停电，放撤或更换停电侧ADSS光缆 | 30 | 低风险
41 | 安装、更换 | 架空线路附件停电安装 | 20 | 低风险
42 | 安装、更换 | 架空线路更换或粘贴杆号牌、线行牌、基础牌、禁止攀登牌等 | 5 | 可接受的风险 |  | 电缆主绝缘故障修复 | 10 | 可接受的风险
43 | 安装、更换 | 架空线路停电安装防鸟设施 | 20 | 低风险 |  | 电缆外护套停电检修 | 10 | 可接受的风险
44 | 安装、更换 | 架空线路停电更换耐张绝缘子 | 20 | 低风险 |  | 电缆终端头线夹发热停电处理 | 10 | 可接受的风险
45 | 测量 | 避雷器放电计数器或在线监测仪检查（无人机） | 5 | 可接受的风险 |  | 电缆接地系统停电检修 | 10 | 可接受的风险
46 | 测量 | 电缆线路及附属设施红外检测 | 5 | 可接受的风险 |  | 电缆主绝缘故障停电查找 | 10 | 可接受的风险
47 | 测量 | 架空线路对地和交叉跨越距离测量 | 7 | 可接受的风险
48 | 测量 | 架空线路多旋翼无人机激光雷达测距 | 5 | 可接受的风险
49 | 测量 | 架空线路杆塔接地电阻测量 | 12 | 可接受的风险
50 | 测量 | 架空线路红外测温检测（地面作业） | 5 | 可接受的风险
51 | 测量 | 架空线路红外测温检测（塔上作业） | 30 | 低风险 |  | 电缆交叉互联系统预试 | 10 | 可接受的风险
52 | 测量 | 架空线路弧垂测量 | 5 | 可接受的风险 |  | 电缆避雷器带电试验 | 15 | 可接受的风险
53 | 测量 | 架空线路铁塔、横担倾斜度测量 | 12 | 可接受的风险 |  | 电缆终端避雷器停电试验 | 10 | 可接受的风险
54 | 测量 | 架空线路无人机可见光拍摄、红外测温作业 | 10 | 可接受的风险 |  | 电缆中间验收 | 10 | 可接受的风险
55 | 测量 | 接地电阻测量 | 12 | 可接受的风险 |  | 电缆线路工程竣工验收 | 10 | 可接受的风险
56 | 检修 | 架空线路清除高杆植物 | 35 | 低风险 |  | 电缆辅助设施维护 | 10 | 可接受的风险
57 | 检修 | 架空线路停电修补导地线 | 20 | 低风险 |  | 电缆局放检测 | 10 | 可接受的风险
58 | 检修 | 架空线路停电清抹、喷涂玻璃绝缘子 | 20 | 低风险 |  | 电缆土建开挖及恢复 | 15 | 可接受的风险
59 | 检修 | 架空线路带电塔材除锈喷涂防腐油漆 | 20 | 低风险 |  | 电缆附件停电检修 | 10 | 可接受的风险
60 | 检修 | 架空线路线夹X光检测 | 20 | 低风险 |  | 电缆X光检测 | 10 | 可接受的风险
61 | 检修 | 架空线路杆塔基础及护坡检修 | 8 | 可接受的风险
62 | 检修 | 架空线路接地引下线开挖检查 | 8 | 可接受的风险 |  | 影响人、交通、燃气设施、电力设施、通讯设施或其他建（构）筑物安全的拆除工程 | 200 | 高风险
63 | 检修 | 非新展放电缆斩接作业 | 75 | 中风险 |  | 其它作业环境复杂的建构筑物拆除作业 | 200 | 高风险
64 | 检修 | 架空线路核相、摇绝缘、测参数工作 | 25 | 低风险 |  | 地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖 | 200 | 高风险
65 | 检修 | 电缆接地系统停电检修 | 8 | 可接受的风险 |  | 周边 3 米范围存在燃气、电缆、通讯管线等不利环境基坑机械开挖（基坑） | 200 | 高风险
66 | 检修 | 电缆附件停电检修 | 8 | 可接受的风险 |  | 开挖造成燃气、电缆、通讯管线等裸露 | 75 | 中风险
67 | 检修 | 电缆外护套停电检修 | 8 | 可接受的风险 |  | 开挖范围存在与燃气、电缆、通讯管线等垂直交叉 | 75 | 中风险
68 | 检修 | 电缆终端头线夹发热停电处理 | 8 | 可接受的风险 |  | 重要或敏感道路占道开挖 | 75 | 中风险
69 | 检修 | 电缆X光检测 | 8 | 可接受的风险 |  | 邻近电力运行设备吊装，吊机旋转半径可能达到运行安全距离的吊装作业 | 200 | 高风险
70 | 检修 | 电缆辅助设施维护 | 7 | 可接受的风险 |  | 临近交通道路、裸露运行管线、人员密集区域、铁路等重要建构筑物吊装，吊机旋转半径可能到达毗邻区域安全距离的吊装作业 | 75 | 中风险
71 | 检修 | 电缆主绝缘故障修复 | 8 | 可接受的风险 |  | 跨越 110 千伏及以上脚手架（跨越架）搭设及使用 | 75 | 中风险
72 | 检修 | 电缆中间接头制作 | 8 | 可接受的风险 |  | 新型及异型脚手架工程搭设及使用 | 75 | 中风险
73 | 检修 | 电缆终端头制作 | 8 | 可接受的风险 |  | 跨越架搭设高度超过 15m 工程 | 75 | 中风险
74 | 检修 | 电缆环流检测 | 8 | 可接受的风险 |  | 跨越交通复杂道路、高架桥、立交桥等脚手架（跨 越架）搭设及使用 | 75 | 中风险
75 | 检修 | 电缆接头工井地网检修 | 5 | 可接受的风险 |  | 架线施工跨越重要铁路（含普通铁路、高铁、地铁等）、航道、高速公路、重要建构筑物、110kV 及以上带电跨越等 | 200 | 高风险
76 | 检修 | 工作地段两端已挂好接地线，在变电站、终端塔电缆出土对电缆斩接 | 20 | 低风险 |  | 复杂环境（包括夜间施工、人口稠密区域、重要交 通区域、临近高压带电体等）组（拆）塔及放线施工 | 200 | 高风险
77 | 检修 | 架空线路带电检测瓷瓶 | 20 | 低风险 |  | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 | 200 | 高风险
78 | 检修 | 架空线路带电清除异物（塔上作业） | 30 | 低风险 |  | 按跨越高塔设计且高度超过 100m 的铁塔组立工程 | 75 | 中风险
79 | 检修 | 架空线路带电修补导地线 | 50 | 低风险 |  | 按大跨越设计的大跨越工程 | 75 | 中风险
80 | 检修 | 架空线路地电位带电处理地线防振锤 | 30 | 低风险 |  | 500kV 及以上停电跨越工程 | 75 | 中风险
81 | 检修 | 架空线路地电位带电处理地线放电间隙 | 30 | 低风险 |  | 与带电运行线路同塔架设的线路架线（或拆除）工程 | 200 | 高风险
82 | 检修 | 架空线路多旋翼无人机激光雷达作业 | 10 | 可接受的风险 |  | 特殊条件下的导线（如特殊导线）拆除或更换新导线作业 | 75 | 中风险
83 | 检修 | 架空线路多旋翼无人机喷火消缺 | 25 | 低风险 |  | 作业最小安全距离处于临界值的临近带电施工工程 | 75 | 中风险
84 | 检修 | 架空线路多旋翼无人倾斜摄影作业 | 10 | 可接受的风险 |  | 其它非常规方式立塔、架线、拆线作业（夜间照明度不足情况下立塔或放线、整体式立塔等） | 75 | 中风险
85 | 检修 | 架空线路杆头杂草清理、排水沟、防撞墙等附属设施维护 | 3 | 可接受的风险 |  | 土质高度超过 10 米或岩质高度超过 15 米的高边坡工程 | 75 | 中风险
86 | 检修 | 架空线路激光远程清障仪清除异物作业 | 5 | 可接受的风险 |  | 非新展放电缆斩接作业 | 75 | 中风险
87 | 检修 | 架空线路监测及警示装置维护作业 | 50 | 低风险 |  | 市区、管线复杂（临近或交叉燃气、输油管线、电力、通讯、水管等）区域顶管作业 | 75 | 中风险
88 | 检修 | 架空线路塔上压接导地线压接管 | 20 | 低风险
89 | 检修 | 架空线路停电安装在线监测装置 | 25 | 低风险
90 | 检修 | 架空线路停电处理线夹发热 | 25 | 低风险
91 | 检修 | 架空线路停电加固ADSS金具附件作业 | 25 | 低风险
92 | 检修 | 架空线路停电清除异物（塔上作业） | 20 | 低风险
93 | 检修 | 架空线路停电装拆跳线 | 20 | 低风险
94 | 检修 | 接地网开挖检查 | 5 | 可接受的风险
95 | 检修 | 接地装置安装、检修 | 5 | 可接受的风险
96 | 检修 | 输电电缆安健环设施检修 | 3 | 可接受的风险
97 | 检修 | 输电电缆瓷套式终端停电清抹 | 25 | 低风险
98 | 检修 | 输电电缆附件检修 | 5 | 可接受的风险
99 | 检修 | 输电电缆接地系统带电检修 | 25 | 低风险
100 | 检修 | 输电电缆接地系统检修 | 25 | 低风险
101 | 检修 | 输电电缆路径探测（包含RTK、全站仪、路径仪、导向仪、陀螺仪等作业方式） | 5 | 可接受的风险
102 | 检修 | 输电电缆通道隐患处理 | 5 | 可接受的风险
103 | 检修 | 输电电缆外护套检修 | 5 | 可接受的风险
104 | 检修 | 输电电缆在线监测设备维护检修 | 3 | 可接受的风险
105 | 检修 | 输电电缆终端头线夹发热处理 | 25 | 低风险
106 | 检修 | 输电线路导、地线线夹及接续金具检查 | 25 | 低风险
107 | 检修 | 巡视道路检修 | 7 | 可接受的风险
108 | 安装、更换 | 普通基础机械开挖深度 5 米及以上 | 30 | 低风险
109 | 安装、更换 | 普通基础人工开挖深度 5 米及以上 | 200 | 高风险
110 | 安装、更换 | 地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖 | 200 | 高风险
111 | 安装、更换 | 普通基础机械基坑开挖深度 3-5 米 | 25 | 低风险
112 | 安装、更换 | 普通基础人工基坑开挖深度 3-5 米 | 70 | 中风险
113 | 安装、更换 | 周边 3 米范围存在燃气、电缆、通讯管线等不利环境基坑机械开挖（基坑） | 250 | 高风险
114 | 安装、更换 | 人工开挖造成燃气、电缆、通讯管线等裸露 | 75 | 中风险
115 | 安装、更换 | 开挖范围存在与燃气、电缆、通讯管线等垂直交叉 | 75 | 中风险
116 | 安装、更换 | 重要或敏感道路占道开挖 | 70 | 中风险
117 | 安装、更换 | 开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程 | 200 | 高风险
118 | 安装、更换 | 开挖深度不超 16m 的人工挖扩孔桩（含掏挖桩） 工程 | 75 | 中风险
119 | 安装、更换 | 邻近电力运行设备吊装，吊机旋转半径可能达到运行安全距离的吊装作业 | 200 | 高风险
120 | 安装、更换 | 临近交通道路、裸露运行管线、人员密集区域、铁路等重要建构筑物吊装，吊机旋转半径可能到达毗邻区域安全距离的吊装作业 | 130 | 中风险
121 | 安装、更换 | 跨越高速公路、快速公路脚手架（跨越架）搭设封网、拆网及使用 | 200 | 高风险
122 | 安装、更换 | 跨越铁路脚手架（跨越架）搭设、封网及使用 | 75 | 中风险
123 | 安装、更换 | 跨越 110 千伏及以上脚手架（跨越架）搭设及使用 | 75 | 中风险
124 | 安装、更换 | 新型及异型脚手架工程搭设及使用 | 75 | 中风险
125 | 安装、更换 | 跨越架搭设高度超过 15m 工程 | 70 | 中风险
126 | 安装、更换 | 跨越交通复杂道路、高架桥、立交桥等脚手架（跨 越架）搭设及使用 | 75 | 中风险
127 | 安装、更换 | 影响人、交通、燃气设施、电力设施、通讯设施或其他建（构）筑物安全的拆除工程 | 200 | 高风险
128 | 安装、更换 | 其它作业环境复杂的建构筑物拆除作业 | 200 | 高风险
129 | 安装、更换 | 架线施工跨越重要铁路（含普通铁路、高铁、地铁等）、航道、高速公路、重要建构筑物、110kV 及以上带电跨越等 | 200 | 高风险
130 | 安装、更换 | 复杂环境（包括夜间施工、人口稠密区域、重要交 通区域、临近高压带电体等）组（拆）塔及放线施工 | 200 | 高风险
131 | 安装、更换 | 采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程 | 200 | 高风险
132 | 安装、更换 | 按跨越高塔设计且高度超过 80m 的铁塔组立工程 | 70 | 中风险
133 | 安装、更换 | 按大跨越设计的大跨越工程 | 70 | 中风险
134 | 安装、更换 | 500kV 及以上停电跨越工程 | 70 | 中风险
135 | 安装、更换 | 与带电运行线路同塔架设的线路架线（或拆除）工程 | 200 | 高风险
136 | 安装、更换 | 作业最小安全距离处于临界值的临近带电施工工程 | 130 | 中风险
137 | 安装、更换 | 土质高度超过 10 米或岩质高度超过 15 米的高边坡工程 | 70 | 中风险
138 | 安装、更换 | 市区、管线复杂（临近或交叉燃气、输油管线、电力、通讯、水管等）区域顶管作业 | 75 | 中风险
139 | 安装、更换 | 其它非常规方式立塔、架线、拆线作业（夜间照明度不足情况下立塔或放线、整体式立塔等） | 75 | 中风险
140 | 安装、更换 | 电缆土建开挖及恢复 | 15 | 可接受的风险
141 | 安装、更换 | 电缆线路敷设电缆 | 20 | 低风险
142 | 安装、更换 | 架空线路保护区内进行满足安全距离要求的桩基础钻桩施工工程 | 5 | 可接受的风险
143 | 安装、更换 | 架空线路杆塔地面防撞及附属设施安装 | 10 | 可接受的风险
144 | 安装、更换 | 架空线路杆塔防攀网设施安装 | 25 | 低风险
145 | 安装、更换 | 架空线路杆塔防坠落装置安装 | 25 | 低风险
146 | 安装、更换 | 架空线路杆塔基础边坡及排水设施修理 | 10 | 可接受的风险
147 | 安装、更换 | 架空线路杆塔倾斜调整（带电作业） | 75 | 中风险
148 | 安装、更换 | 架空线路杆塔倾斜调整（停电作业） | 30 | 低风险
149 | 安装、更换 | 架空线路杆塔在线监控装置或附属设施安装 | 25 | 低风险
150 | 安装、更换 | 架空线路杆塔组立（机械吊装） | 25 | 低风险
151 | 安装、更换 | 架空线路杆塔钻桩基础施工 | 25 | 低风险
152 | 安装、更换 | 架空线路塔基、巡线及汽车便道清理维修 | 10 | 可接受的风险
153 | 安装、更换 | 架空线路线路停电检查及更换导线金具及附件 | 20 | 低风险
154 | 安装、更换 | 跨越10千伏带电线路跨越架搭设及封网施工 | 25 | 低风险
155 | 安装、更换 | 跨越110kV以下带电线路、非一级公路搭设或拆除跨越架 | 25 | 低风险
156 | 安装、更换 | 跨越35千伏及以上带电线路封网施工 | 25 | 低风险
157 | 安装、更换 | 跨越架搭设高度未超过 15m 工程 | 25 | 低风险
158 | 安装、更换 | 普通基础基坑开挖深度 3 米以下 | 20 | 低风险
159 | 安装、更换 | 人工挖扩孔桩（含掏挖桩）基础混凝土浇制 | 25 | 低风险
160 | 安装、更换 | 输电线路杆塔地网改造、更换 | 12 | 可接受的风险
161 | 安装、更换 | 输电线路杆塔基础浇筑 | 5 | 可接受的风险
162 | 安装、更换 | 电缆线路参数测试；核相、测绝缘等 | 5 | 可接受的风险
163 | 安装、更换 | 与带电设备安全距离满足要求的基础钻桩（或钻探、抽芯等）施工 | 20 | 低风险
164 | 安装、更换 | 与带电设备最小安全距离处于临界值的基础钻桩（地质钻探、桩基础抽芯等）施工 | 130 | 中风险
165 | 预试 | 电缆避雷器带电试验 | 15 | 可接受的风险
166 | 预试 | 电缆交叉互联系统预试 | 8 | 可接受的风险
167 | 预试 | 电缆终端避雷器停电试验 | 8 | 可接受的风险
168 | 预试 | 电缆局放检测 | 8 | 可接受的风险
169 | 预试 | 电缆耐压试验 | 8 | 可接受的风险
170 | 预试 | 电缆停电预试（外护套绝缘电阻试验、交叉互联检查、保护器试验、接头井地网测试等） | 5 | 可接受的风险
171 | 预试 | 电缆主绝缘电阻试验 | 5 | 可接受的风险
172 | 预试 | 电缆外护套绝缘电阻试验 | 5 | 可接受的风险
173 | 预试 | 架空线路零值绝缘子检测 | 25 | 低风险
174 | 巡视 | 架空线路登塔检查 | 20 | 低风险
175 | 巡视 | 架空线路带电检查ADSS光缆金具附件作业 | 20 | 低风险
176 | 巡视 | 架空线路故障巡视 | 7 | 可接受的风险
177 | 巡视 | 电缆线路故障巡视 | 7 | 可接受的风险
178 | 巡视 | 电缆主绝缘故障停电查找 | 7 | 可接受的风险
179 | 巡视 | 隧道内电缆线路及附属设施巡视 | 7 | 可接受的风险
180 | 巡视 | 电缆线路日常巡视 | 3 | 可接受的风险
181 | 巡视 | 电缆线路特殊巡视 | 5 | 可接受的风险
182 | 巡视 | 架空线路及架空通讯光缆巡视 | 7 | 可接受的风险
183 | 巡视 | 架空线路特殊巡视 | 10 | 可接受的风险
184 | 巡视 | 架空线路重要交叉跨越/临近人口密集区或易燃易爆场所特殊巡视 | 25 | 低风险
185 | 巡视 | 输电线路日常巡视（机巡） | 7 | 可接受的风险
186 | 巡视 | 输电线路日常巡视（人工） | 7 | 可接受的风险
187 | 巡视 | 输电线路无人机故障巡视 | 10 | 可接受的风险
188 | 巡视 | 输电线路无人机激光雷达作业 | 25 | 低风险
189 | 验收 | 架空线路中间验收 | 7 | 可接受的风险
190 | 验收 | 架空线路竣工验收 | 20 | 低风险
191 | 验收 | 电缆中间验收 | 7 | 可接受的风险
192 | 验收 | 电缆线路工程竣工验收 | 8 | 可接受的风险
193 | 验收 | 架空线路基础验收 | 3 | 可接受的风险
194 | 验收 | 架空线路验收（无人机） | 5 | 可接受的风险
195 | 验收 | 架空线路视频监控装置验收 | 5 | 可接受的风险
196 | 验收 | 架空线路消缺验收 | 5 | 可接受的风险
197 | 验收 | 架空线路走线验收 | 20 | 低风险

## 作业人员能力（不能删除）
B1 |  | B2 |  | B3 |  | B4 |  | B5 |  | B6 |  | B7 |  | B8 |  | B9 |  | B10
工作负责人（含小组工作负责人）安全意识 | 评分 | 主要工作班成员（辅助工除外）安全意识 | 评分 | 监护人（含专职监护人）安全意识 | 评分 | 作业总人数 | 评分 | 作业人员临时变更 | 评分 | 人员性质 | 评分 | 工作负责人（含小组工作负责人）组织同类型作业次数 | 评分 | 主要工作班成员（辅助工除外）参与同类型作业次数 | 评分 | 监护人（含专职监护人）参与同类型作业次数 | 评分 | 作业人员精神状态、疲劳程度 | 评分
3年内0-2次D类违章0分 | 0 | 3年内0-2次D类违章0分 | 0 | 3年内0-2次D类违章0分 | 0 | 不超过5人的，计0分 | 0 | 工作负责人在作业前（含工作间断后）1日确认的，计0分 | 0 | 本单位人员，0分 | 0 | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 | 0 | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 | 0 | 1年内2次及以上或2年内5次及以上的，每人计0分 | 0 | 良好，计0分 | 0
3年内累计3次及以上D类违章的，每人计2分 | 2 | 3年内累计3次及以上D类违章的，每人计2分 | 2 | 3年内累计3次及以上D类违章的，每人计2分 | 2 | 过5人但不足8人的，计1分 | 1 | 作业当日临时变更工作负责人，计5分 | 5 | 外施工单位人员，计5分 | 5 | 不满足上述要求，但累计5次及以上的，每人计2分 | 2 | 不满足上述要求，但累计5次及以上的，每人计2分 | 2 | 不满足上述要求，但累计5次及以上的，每人计2分 | 2 | 一般，每人计2分 | 2
3年内累计1次及以上C类违章的，每人计3分 | 3 | 3年内累计1次及以上C类违章的，每人计3分 | 3 | 3年内累计1次及以上C类违章的，每人计3分 | 3 | 超过8人但不足16人的，计3分 | 3 |  |  | 外施工单位劳务分包人员，计8分 | 8 | 累计不足5次但不小于3次的，每人计3分 | 3 | 累计不足5次但不小于3次的，每人计3分 | 3 | 累计不足5次但不小于3次的，每人计3分 | 3 | 较差，每人计10分 | 10
3年内累计1次及以上B类违章的，每人计5分 | 5 | 3年内累计1次以上B类违章的，每人计5分 | 5 | 3年内累计1次及以上B类违章的，每人计5分 | 5 | 超过16人但不足24人的，计5分 | 5 |  |  |  |  | 累计不足3次但不是第一次的，每人计5分 | 5 | 累计不足3次但不是第一次的，每人计5分 | 5 | 累计不足3次但不是第一次的，每人计5分 | 5 | 很差，禁止作业 | /
3年内累计1次及以上A类违章的，每人计6分 | 6 | 3年内累计1次及以上A类违章的，每人计6分 | 6 | 3年内累计1次及以上A类违章的，每人计6分 | 6 | 超过24人但不足50人的，计8分 | 8 |  |  |  |  | 第一次承担该类作业的，每人计6分 | 6 | 第一次参与该类作业的，每人计6分 | 6 | 第一次监护该类作业的，每人计6分 | 6
[6 empty] | 50人及以上的，计15分 | 15

## 作业环境和时间影响风险（不能删除）
C1 |  | C2 |  | C3 |  | C4 |  | C5 |  | C6 |  | C7
天气 | 评分 | 作业地段 | 评分 | 作业类型 | 评分 | 作业时段 | 评分 | 单日持续作业时长（疲劳度） | 评分 | 计划性质 | 评分 | 关键重要站点（线路） | 评分
天气舒适，0分 | 0 | 无特殊区段，0分 | 0 | 地面以上1.5米以下，0分 | 0 | 正常时段作业，0分 | 0 | 不超4小时，0分 | 0 | 计划性工作，0分 | 0 | 非关键重要站点（线路），0分 | 0
户外作业小雨天气，10分 | 10 | 有限空间内作业：风、水、电和空气监测设施完备、信号传输正常的电缆隧道，3分； | 3 | 1.5米以上5米以下，2分 | 2 | 二级保供电期间涉及保供电设备的作业，5分 | 5 | 超过4小时但不超8小时，2分 | 2 | 提前一日制定的临时性作业任务，10分 | 10 | 关键重要站点（线路），5分 | 5
户外作业4～5级大风，15分 | 15 | 有限空间内作业：风、水、电和空气监测设施不完备、信号传输不正常的电缆隧道，10分 | 10 | 5米以上15米以下，5分 | 5 | 站内或室内夜间作业(0点-次日6：00)，20分 | 20 | 超过8小时但不超12小时，10分 | 10 | 当日制定的临时性作业任务，20分 | 20
气象部门发布蓝色天气预警信号后，户外作业受天气影响时，10分 | 10 | 有限空间环境当氧气不足或有毒有害气体含量超标时，禁止作业 | / | 15米以上30米以下，7分 | 7 | 站外线路夜间作业(20：00-次日6：00)，20分 | 20 | 超过12小时，20分 | 20
气象部门发布黄色及以上天气预警信号后，户外作业受天气影响时，15分 | 15 | 作业区段内包含（双）多回共塔带电线路，10分 | 10 | 30米以上，10分 | 10 | 特级、一级保供电涉及保供电设备的作业、或春节等法定假日（含前后调休）期间作业，20分 | 20
雷雨、雷电、风力大于五级时（台风、大风预警信号）不具备户外工作条件，不得工作 | / | 林区内作业，15分 | 15 | 动火作业，5分 | 5
|  | 地质隐患区内作业，15分 | 15 | 大型吊装作业，5分 | 5
|  | 可能造成导、地线、光缆脱落的作业，区段内包含重要交叉跨越、带电线路、临近易燃易爆、危险化学品场所等，30分 | 30